## Slide 1: محاضرة بعنوان جدولة المشروع
إعداد
أ.م.د. سهى جمال مولود

## Slide 2: الأهداف خلال المحاضرة:
وصف جدولة المشروع وخطواتها.
التعرف على اهداف جدولة المشروع.
معرفة أساليب وأدوات جدولة المشروع.
جدولة أنشطة المشروع باستخدام خرائط غانت.
رسم شبكة المشروع باستخدام طريقة AOA و AON
جدولة المشروع باستخدام أسلوب CPM
حساب الأوقات المبكرة والمتأخرة لأنشطة المشروع.
حساب المسار الحرج والوقت الفائض للمسارات.

## Slide 3: مفهوم الجدولة المشروع
ينبثق الجدول الزمني للمشروع من وثائق التخطيط التي تم عدها في مرحلة التخطيط، اذ عادة ما تكون الجدولة العنصر الأكثر أهمية في عملية إدارة المشروع خاصة أثناء مرحلة التنفيذ (أي عمل المشروع الفعلي) كونها مصدر معظم الصراعات والمشاكل، وأحد الأسباب هو أن المعيار الوحيد الأكثر أهمية لنجاح المشروع هو انجاز المشروع في الوقت المحدد. على سبيل المثال إذا لم يكتمل مبنى المدرسة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي فسوف يؤثر ذلك على العديد من اولياء امور الطلبة، او إذا لم يكتمل مركز التسوق في الوقت المحدد فسيكون هناك الكثير من المستأجرين الغاضبين، او إذا لم يكتمل المنتج الجديد بحلول تاريخ الإطلاق المحدد فقد تفقد ملايين الدولارات، وإذا لم يكتمل سلاح عسكري جديد في الوقت المحدد فقد يؤثر ذلك على الأمن القومي.

## Slide 4: تساعد الجدولة مدير المشروع على الاجابة على عدد من التساؤلات المهمة:
كيف يتم التنسيق والتخطيط للمشروع حتى يتجنب التأخير عن الموعد المحدد لأنهاء المشروع؟
كيف يخطط للموارد اللازمة لإتمام المشروع من افراد ومواد ومعدات وآلات؟
كيف يمكن ان يتجنب تكاليف التنفيذ غير الضرورية؟
كيف يمكن ان يحدد نقاط الاختناق المتوقعة في المشروع؟
هل هناك أنشطة في المشروع والتي يمكن تأخرها دون ان يؤثر ذلك على وقت إتمام المشروع ككل؟
وباي قدر من الوقت يمكن تأخير هذه الأنشطة.
اذا كان المطلوب إتمام المشروع في وقت اقصر نسبيا كيف يمكن ان يحقق مدير المشروع ذلك باقل تكاليف؟

## Slide 5
الجدولة هي عملية تحويل خطة المشروع الى جدول زمني لتشغيل المشروع ابتداء من لحظة مباشرة العمل في المشروع مرورا بجميع الانشطة المتتابعة والمتداخلة والاحداث والمحطات الرئيسية وصولا الى لحظة انتهاء العمل في المشروع وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الانتهاء. فالجدولة هي عملية تحويل خطة عمل المشروع الى جدول زمني قابل للتنفيذ، فهي الأداة الرئيسية المناسبة لادارة المشاريع، والجدولة مهمة أيضا لكونها متطلب اساسي من قبل الزبون، وتأتي مرحلة الجدولة بعد الانتهاء من تخطيط المشروع وتقسيمه الى عناصر رئيسية (الأنشطة او العمليات الازمة لتنفيذه)، بعدها تأتي مسؤولية مدير المشروع في إتمام المشروع في تاريخ معين وفي حدود ميزانية محددة وبجودة ومواصفات تفي باحتياجات الزبون، يتولى فريق العمل في المشروع بتحليل خطة المشروع من أجل تحديد أوقات النشاطات والمشروع ومقدار مرونة كل نشاط، ومعرفة المسار أو المسارات الحرجة وأخيراً الزمن الذي سيستغرقه تنفيذ المشروع.

## Slide 6: اساليب وادوات جدولة المشاريع
خرائط جانت
شبكات الاعمال

## Slide 7
شكراً لاستماعكم...