## Slide 1: محاضرة بعنوان إدارة القيمة المكتسبة Earned Value management
إعداد
أ.م.د. سهى جمال مولود

## Slide 2: الأهداف خلال المحاضرة:
تحديد مفهوم القيمة المكتسبة وإدارة القيمة المكتسبة.
تحديد أهمية القيمة المكتسبة بالنسبة للمشاريع.
وصف تاريخ ظهور القيمة المكتسبة وتطورها.
فهم استخدام إدارة القيمة المكتسبة في إدارة المشاريع.
وصف إدارة القيمة المكتسبة للمشاريع.

## Slide 3: مفهوم ادارة القيمة المكتسبة
تمثل ادارة القيمة المكتسبة احد اشهر النظم التي تسمح بمراقبة الاداء ويرمز لها بـ (EVM) وتمثل انموذج يستخدم لتحليل اداء المشاريع والتنبؤ بأدائها المستقبلي من خلال مراقبة تنفيذ المشروع اي مقارنة الاداء الفعلي مع الخطة الموضوعة لتحديد الانحرافات واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، كما انها انموذج يجمع بين النطاق والجدول الزمني والموارد اللازمة لتقييم اداء المشروع والتقدم فيه وفق جدول العمل، وتساعد في تحديد المشكلات التي قد يتعرض اليها المشروع اثناء التنفيذ باكرا بحيث يجري تشخيصها والعمل على ايجاد الحلول لها والمحافظة على موعد تسليم المشروع بعد الانتهاء منه.

## Slide 4: تعتمد ادارة القيمة المكتسبة او ما تسمى احيانا بإدارة اداء القيمة المكتسبة (نسبة لتحديدها اداء المشروع الحالي) على ثلاث متغيرات مهمة في حسابها وهي:
القيمة المخططة(PV) : تمثل كلفة العمل المخطط لها او المقررة في الموازنة مسبقا وهي ما يتم تحديده في الخطة قبل البدة بتنفيذ المشروع
الكلفة الفعلية(AC): يقصد بها مقدار الكلفة الفعلية او المبلغ المصروف فعلا على المشروع
والقيمة المكتسبة(EV): يقصد بها الكلفة او المبلغ المحدد كما وردت في الموازنة المخصصة للمشروع

## Slide 5: أهمية ادارة القيمة المكتسبة
توفر ادارة القيمة المكتسبة المنهجية اللازمة لدمج إدارة نطاق المشروع والجدول الزمني والتكاليف التي يتحملها المشروع، فهي تلعب دورا مهما بالإجابة عن أسئلة مدير المشروع اين وصل أداء المشروع؟ وكيف ينتهي؟ والذي يعد أساسا لنجاح مشروعه فهي تحدد الاتي:
المشاكل اثناء مراحل تطور المشروع.
المشاكل التي واجهها المشروع هل هي حرجه ام لا؟
كيف يمكن اعادة المشروع الى مساره الصحيح بالنسبة للكلفة والزمن والنطاق.

## Slide 6: تاريخ ظهور مفهوم إدارة القيمة المكتسبة
نشأ نظام إدارة القيمة المكتسبة في التصنيع الصناعي في مطلع القرن العشرين، استنادًا إلى حد كبير على مبدأ «الوقت المكتسب» الذي روّج له فرانك وليليان جيلبريث، لكن الفكرة تأصلت في وزارة الدفاع الأمريكية في ستينيات القرن العشرين. كان يُطلق على المفهوم الأصلي PERT/COST، لكن اعتبره المقاولون الذين كُلّفوا باستخدامه عبئًا مفرطًا (غير قابل للتكيف كثيرًا)، وبدأت العديد من الاختلافات الخاصة به في الانتشار بين برامج المشتريات المختلفة. في عام 1967، وضعت وزارة دفاع الولايات المتحدة نهجًا قائمًا على المعايير، مُستخدمةً مجموعة من 35 معيارًا، تسمى معايير نظم التحكم في التكلفة/الجدول (C/SCSC). في سبعينيات القرن العشرين وأوائل ثمانينياته، تنامت ثقافة فرعية لتحليل C/SCSC، ولكن كثيرًا ما تم تجاهل هذه التقنية أو حتى مقاومتها بنشاط من قبل مديري المشاريع في كل من الحكومة والصناعة. غالبًا ما يُعتبر C/SCSC أداة للرقابة المالية يمكن تفويضها إلى اختصاصيين تحليليين.

## Slide 7
في عام 1979، قُدّم نظام إدارة القيمة المكتسبة إلى الهندسة المعمارية والصناعة الهندسية في مقال «مجلة الأشغال العامة» بقلم ديفيد بورستين، مدير مشاريع لدى شركة هندسية وطنية. دُرّست هذه التقنية منذ ذلك الحين ضمن برنامج التدريب على إدارة المشاريع الذي تقدمه شركة بي إس إم جي ريسورسز، وهي شركة تدريب واستشارات دولية متخصصة في الصناعة الهندسية والمعمارية.
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وأوائل التسعينيات، برزت إدارة القيمة المكتسبة بصفتها منهجية لإدارة المشاريع ليفهمها المدراء والمدراء التنفيذيون ويستخدموها، لا اختصاصيو إدارة القيمة المكتسبة فحسب. في عام 1989، رُفعت قيادة إدارة القيمة المكتسبة إلى وكيل وزارة الدفاع لشؤون الحيازة، ما جعل إدارة القيمة المكتسبة عنصرًا في إدارة البرامج والمشتريات. في عام 1991، ألغى وزير الدفاع ديك تشيني برنامج البحرية إيه -12 آفينجر الثانية بسبب مشاكل الأداء التي كشفتها إدارة القيمة المكتسبة. أظهر هذا بشكل قاطع أن إدارة القيمة المكتسبة كانت مهمة بالنسبة للقيادة على مستوى الوكيل. في تسعينيات القرن العشرين، أُلغيت العديد من أنظمة الحكومة الأمريكية أو بُسّطت. مع ذلك، لم تنجُ إدارة القيمة المكتسبة من حركة إصلاح الحيازة فحسب، بل ارتبطت بقوة بحركة إصلاح الحيازة نفسها. أبرز ما في الأمر، أن من 1995 إلى 1998، نُقلت ملكية معايير إدارة القيمة المكتسبة (التي قُلّصت إلى 32) إلى الصناعة من خلال اعتماد معيار ANSI EIA 748-A.

## Slide 8: إدارة القيمة المكتسبة وعملية إدارة المشروع
hg
مراقبة وقياس وتحليل النتائج
التنفيذ وفق الجودة والمخاطر
الخطة وفق الجدول الزمني وكلفة المشروع
التغذية الراجعة

## Slide 9
شكراً لاستماعكم...