## Slide 1
Assist. Prof. Dr. Wakas S. Khalaf
Head of Department of Industrial Management
College of Administration and Economics
University of Baghdad
Project Management
Second Lecturer

## Slide 2
دورة حياة المشاريع
ادارة المشاريع
مرحلة التخطيط
تحديد العلاقات بين الانشطة
مرحلة السيطرة
تجزئة المشروع
وضع الاهداف
تقدير الازمنة
تزويد الادارة بتقارير دورية
مرحلة الجدولة
عملية تحديد جدول زمني لبدء النشاط ونتهائة
تحديد اي من المسارات هو حرج
تحديد المسار غير حرج
تحديث التخطيط الشبكي
اتخاذ القرارات

## Slide 3
ادارة المشروع باستخدام اسلوبي
)CPM , PERT (
المشروع يعرف على انه مجموعة من الانشطة المتداخلة الواجب انجازها في تتابع مؤكد ليتم انجاز المشروع بشكل كامل
وان اهم الاساليب المستخدمة في مجال التخطيط والرقابة والسيطرة على المشاريع هما اسلوبان :
planning
* طريق المسار الحرج CPM
* اسلوب تقييم ومراجعة البرامج PERT

## Slide 4
CPM
تقدير وقت الانجاز يحدد بشكل مؤكد
PERT
تقدير الوقت لانجاز النشاط يحدد بشكل احتمالي

## Slide 5
الرسم التخطيطي للمشاريع
1ـ رسوم (كانت ) : والتي لم يعد استخدامها واسع لتقادمها
2 ـ الرسم ( الشبكي ): يمكن تطبيقة على مختلف المشاريع مهما كبر حجمها او ازداد درجة تعقيدها كما يمكن تطبيقة على جزء من المشروع او اي مرحلة منه
العناصر الاساسية في عملية تمثيل المشاريع بالرسم الشبكي
الحدث
الانشطة
االمسارPath
االمسار الحرج

## Slide 6
الاعتبارات التي يجب الاخذ بها عند تمثيل الاحداث والانشطة
1ـ يمثل كل نشاط بسهم واحد فقط ولايمكن اشراك اي نشاط اخر معه وغالبا مايكون النشاط واقع
بين حدثينفالنشاط A يقع بين الحدثين 1 .2
1
2
A
2ـ لايمكن حدوث اي حدث الا وجميع الانشطة السابقة له قد تم انجازها ففي الشبكة ادناه ان النشاطين A,B
يجب انجازهما قبل البدء بالنشاط C
4
3
2
1
A
B
C

## Slide 7
1
3
5
4
2
3ـ في حالة دخول انشطةمتعددة الى الحدث فان هذا يدعو الى جميع الانشطة يجب ان تنجز قبل البدء اي نشاط من ذلك الحدث والرسم الشبكي التالي يوضح ان النشاطان A,Bيجب ان تنتهي قبل ان يبدأ من النشاطين C ,D
4ـ عندما يشترك نشاطان في حدث بداية وحدث نهاية واحد فان ذلك يقود الى استحداث نشاط وهمي تكون وظيفتة الاساسية هي توضيح العلاقات اما الوقت المخصص فهو صفر
A
B
C
D
1
2
3
4
A
B
C

## Slide 8
5ـ كل حدث في الشبكة يجب ان يخصص رقما حيث يساعد على وصف النشاطات على اساس ارقام الاحداث التي تقع بينها فالنشاط Aيقع بين الحدثين 1,2
1
2
A

## Slide 9
النشاط السابق |  | 
ــــــــ | استحصال الموافقات الاصولية | A
ـــــــ | معاينة الموقع ووضع خريطة البناء | B
A ,B | تسوية الارض وحفر الاساس | C
A | تهيئة الطابوق والاسمنت والمواد الاخرى | D
D ,C | صب الاساس | E
E | بناء الجدران والسقوف والاضية | F
F | الاعمال التكميلية الاخرى | G
 | المطلوب ارسم خريطة لشبكة العمل | 
مثال // نفرض شخصا ما اراد بناء دار
حديث تعتمد انشطة البناء ومتطلباتها
عل صاحب الدار والمهندس الــــــذي
انيطت به هذه المهمة وكانــــــــــــت
الانشطة كما يلي
1
2
3
4
5
6
7
A
D
E
F
G
D
الحل
B

## Slide 10
2
4
5
6
1
3
مثال / ارسم شبكة العمل للمشروع الاتي:
النشاط | النشاط السابق
A | ___
B | A
C | A
D | B
E | B . C
F | D , E
E
B
C
D
A
F
الحل

## Slide 11
مثال / ارسم شبكة العمل للمشروع الاتي:
النشاط | النشاط السابق
A | ___
B | ___
C | A ,B
D | A
E | C , D
1
3
2
5
4
A
B
D
C
E
الحل

## Slide 12
البداية المبكرة Early start ES
النهاية المبكرةEarly Finish EF
احتساب البداية المبكرة ESوالنهاية المبكرة EF يمكن تحديده وفقا للقواعد التالية :
1ـ زمن النهاية المبكرة EFلاي نشاط = وقت البداية المبكرة ES+ الوقت اللازم للنشاط durationو المعبر عنه بــــــt
EF j=ESi + tij
2ـ في حالة وجود نشاط واحد فان وقت البداية المبكر للنشاط اللاحق يساوي وقت النهاية المبكرة EF للنشاط السابق. اما في حال وجود اكثر من نشاط سابق فان وقت البداية المبكرةES للنشاط اللاحق يساوي أكبر وقت نهاية مبكرة EF لاحد تلك الانشطة السابقة* . لتحديد وقت البداية المبكرة ES والنهاية المبكرة EF لكل نشاط يتم فتح اقواس كل نشاط وتحديد وقت البداية ووقت النهاية في داخلة

## Slide 13
EF j = max (ES i +t ij )
ES
EF
t
وعند تنفيذ هذه الطريقة لجميع النشاطات نبدأ من الجهة اليسرى . ان وقت النهاية المبكرEF يمكن ايجادة باضافة الوقت اللازم للنشاط t الى ES حتى نحصل على:
EF j = ESi+ tij
البداية المبكرة ES i للنشاط الاول = 0

## Slide 14
البداية المبكرة ES
تكون البداية المبكرة للنشاطين 1- 2 و 3-1 هي صفر
وهذه القيمة تساعد في ايجاد النهاية المبكرة EF للنشاطين كما يلي :
EF2 =ES1 + t12
EF1-2 =0+6 = 6
EF 1-3 =0+5 =5
1
2
4
5
3
6
3
4
7
12
10
5
6
0
6
0
5
ملاحظة : للنشاط اللاحق ES= EF للنشاط السابق

## Slide 15
ان وقت النهاية المبكرة للنشاط (2 -1 ( يساوي 6فان وقت
البداية المبكرة ES للنشاطين (4 -2) و(5 -2 ( يساوي 6 .
اما وقت البداية المبكرة النشاط (5 -3 ) يساوي 5
1
3
2
4
5
6
ونتيجة دخول ثلاث انشطة في الحدث فاننا نختار اطول مسار
من ناحية الوقت حسب المعادلة الاتية
5
EF j = max (ES i +t ij )
6
5
10
4
12
7
3
0
6
0
5
5
15
6
13
6
18

## Slide 16
EF 2-4 =6+7=13
EF2-5=6+12=18
EF3-5=5+10=15
البداية المبكرة ES للنشاط (5-4) هو النهاية المبكرة EF للنشاط ( 4-2)
والذي يمثل:
1
3
2
4
5
6
5
10
4
12
3
0
0
5
5
15
6
18
6
13
7
6
6
13
17
اما النهاية المبكرة للنشاط ( ( 5-4 فهي:
EF4-5 =13+4=17

## Slide 17
ومن اجل تحديد البداية المبكرة ES للنشاط 6-5) (. يجب الاخذ بعين الاعتبار انه لايمكن ان يبدأ هذا النشاط الا بعد ان تنتهي جميع النشاط السابقة (Precede) له والتي هي 5-2) ( .(5-4) (4-3), اطول وقت نهاية مبكرة للانشطة الثلاث السابقة يعتمد على انه بداية مبكرة للنشاط 6-5) (اطول نشاط يساوي 18
1
3
2
4
5
6
5
10
4
12
3
0
0
5
5
15
6
18
13
7
6
13
17
6
6
18
21
عليه فان وقت النهاية المبكرة للنشاط ( (6-5 يساوي 21
EF5-6 =18+3=21

## Slide 18
1
3
2
4
5
6
5
10
4
12
3
6
9
13
0
5
18
21
7
وان الوقت المطلوب لانجاز المشروع هو 21 شهرا
يمكن التعويض عن هذه الاقراس المبينة على الانشطة بمربعات
كما في الشكل التالي :

## Slide 19
طريقة المرور التراجعيbackward pass method
تعتمد طريقة المرور التراجعي في احتساب الوقت ابتداء من حيث النهاية الذي يمثل
نقطة انتهاء المشروع وتتجه بطريقة عكسية حتى نقطة بداية المشروع ويتم احتساب
القيم التالية
البداية المتاخرة Latest start LS
النهاية المتاخرةLatest finish LF
البداية المتاخرة لاي نشاط هي اطول وقت يمكن تاخير بدء النشاط دون ان يؤثر ذلك
على انجازالمشروع في الوقت المحدد له ويرمز له LS
النهاية المتاخرة لاي نشاط هي اخر وقت يمكن ان ينتهي فيه النشاط دون ان يؤثر ذلك
على انجاز المشروع ويرمز له LF
ان ايجاد البداية المتاخرة LS والنهاية المتاخرة LFتحكم بالقواعد التالية

## Slide 20
1ـ زمن البداية المتاخر LS لاي نشاط = زمن النهاية المتاخرة له – الوقت
المطلوب لانجاز النشاط
LS i= LF J – tij for all (I, j)
2ـ في حالة وجود نشاط واحد لاحق فان النهاية المتاخرة LF للنشاط السابق مطروحا منها الوقت اللازم لانجاز النشاط تساوي البداية المتاخرة للنشاط اللاحق. اما في حالة وجود اكثر من نشاط لاحق فان LSتساوي لاصغر قيمة وكما يأتي:
LS i= min ( LF j– t I j )
الوقت المتاخر لانهاء النشاط الاخير LF=EF الوقت اللازم لانجاز للمشروع
سيتم اتباع نفس الخطوات التوضحية في المثال السابق

## Slide 21
حيث نبدأ بتحديد النهاية المتاخرة للنشاط الاخير وهي تساوي
النهاية المبكرة له وعليهLF 5-6 = EF 5-6 =21
1
2
LS
ES
LF
EF
t
فتح اقواس البدايات المتاخرة والنهايات المتاخرة
لكل نشاط وكما يلي:

## Slide 22
1
3
2
4
5
6
5
10
4
12
3
7
بعد ان تم تحديد النهاية المبكرة يتم تحديد البداية المتاخرة للنشاط
6-5) ) وذلك بطرح زمن النشاط( 6-5 (من النهاية المتاخرة له
LS5-6=LF5-6 –t5-6= 21-3=18
ويمكن توضيح هذه القيمة على الرسم
6
18
18
21
21

## Slide 23
1
3
2
4
5
6
5
10
4
12
3
7
زمن البداية المتاخرة LSللنشاط (6-5)يصبح نهاية متاخرة LFلكل نشاطات التي تسبق هذا النشاط هذا يقود الى تحديد البداية المتاخرة LS لجميع هذه النشاطات عن طريق طرح t من النهايات المتاخرة LF لها للحصول على البدايات المتاخرة للنشاط وعليه
LS3-5 =18 -10=8
LS2-5=18-12=6
LS4-5=18-4=14
6
5
8
15
18
L
L
L
L
18
18
21
21
13 14
18 18
6
6
18
18

## Slide 24
3
2
4
5
6
5
10
4
12
3
7
5
8
15
18
L
L
L
L
18
18
21
21
13 14
18 18
6
6
18
18
1
لما كانت البداية المتاخرة الى النشاط 5-4) ( تساوي 14 فانها تساوي النهاية المتاخرة الى النشاط
(4-2) وبما ان النشاطين (4-2)و (5-2)قد خرجا من الحدث 2 عليه وجب تطبيق المعادلة الاتية:
LS2= min ( LF 4– t 24, LF5– t 25)
LS2= min ( 14– 7, 18– 12,)
LS2= 18–12 =6
L
7
6
14
13

## Slide 25
3
2
4
5
6
5
10
4
12
3
7
1
وبما ان النشاطين (2-1)و (3-1)قد خرجا من الحدث 1 عليه وجب تطبيق المعادلة الاتية:
LS1= min ( LF 2– t 12, LF3– t 13)
LS1= min ( 6– 6, 8– 5)
LS1= 6–6=0
6
0
0
6
6
13
14
18
18
21
21
5
8

## Slide 26
شكراً لاصغائكم